## 様式
期 間 別 工 事 工 程 報 告 書 （営 繕 課）
工 事 名
工 期 | 着工 ： 令和 年 月 日 | [5 empty] | 完成 ： 令和 年 月 日
受 注 者
工事報告期間 |  | 自 ： 令和 年 月 日
工事日数
[9 empty] | 就業 | 日
|  | 至 ： 令和 年 月 日 | [6 empty] | 休日 | 日
|  |  | 計画出来高 |  | 実施出来高 |  | 施工状況
前期迄 |  |  |  | ％ |  | ％
今期 |  |  |  | ％ |  | ％
今期迄 |  |  | 0 | ％ | 0 | ％
備考
（遅延理由及び今後の対策等）
【注意事項】 ・毎月15日及び月末日の２回提出すること。 ・15日分は20日までに、月末日分は翌月５日までに報告すること。 ・計画出来高は、契約当初に承諾を受けた工程計画表に沿った数字を記入すること。 ・施工状況は、基礎配筋完了、１階コンクリート打設完了等、主要な工程を簡潔に記入すること。 ・計画より実施が遅れている場合、備考欄に、遅延理由、今後の対策、いつまでに遅れを取り戻すのか等を具体的に記入すること。 【添付図書】 ・契約当初に承諾を受けた工事工程表に「実施」のバーを朱書きしたもの ・15日又は月末日時点の施工状況写真（現場の進捗状況が分かりやすいものとし、全景（可能であれば定点撮影）及び内外部等の主要な個所とする） ・週休２日適用工事においては、週休２日適用工事休日取得計画実施表（工事報告期間における実施日を記入したもの） ・週休２日交替制適用工事においては、週休２日交替制適用工事休日取得計画実施表（工事報告期間における状況等を記入したもの）