## Sheet1
[14 empty] | 承 認 | 作成者
整理番号
○○会社 |  |  |  | 作業人員 | ５人 | 作業名 | 伐木作業 | 作成年月日 |  |  | ✕✕年〇月△日 |  |  | 改定年月日
機械・材料 |  | チェンソー |  |  | 道具・工具 | クサビ(薄･厚)2セット、ハンマー、笛、無線 |  |  | 過去の事故・災害事例
保 護 具 |  | 保護衣、防護面、ヘルメット、防振手袋、安全靴、耳栓 |  |  | 免許・資格 | チェンソーによる伐木等の業務に係る特別教育 |  |  | 伐倒木がはねチェンソー使用者が骨折 倒木に接した枝が折れ作業者の肩部にあたり骨折
作業の範囲 |  | 朝礼～周囲確認～倒木～片付け
作業 | № | 作業の手順 | 作業の急所 |  |  | 危険性又は有害性 |  |  | リスクの評価 |  |  |  |  | リスク低減対策 | 対策後の評価 |  | 誰が
区分 |  | （ステップ） | （安全、正確、やりやすく） |  |  | （～するとき、～なので、～して、～になる） |  |  | 可能性 | 重大性 |  | 危険度 | 評価 |  | 危険度 | 評価
準備 | 1 | 体操、朝礼 | [14 empty] | 全員
| 2 | 安全打合せ、KYK | [14 empty] | 全員
| 3 | チェンソーの始業点検 | エンジンをかけ稼働を確認する |  |  | エンジン始動時に反動で怪我をする |  |  | ✕ | △ |  | ✕△ | Ⅲ | エンジンを始動時には地面に置き始動する。 | ○○ | Ⅰ | 使用者
| 4 | 作業場に移動する |  |  |  | 移動時切株に躓き転倒する |  |  | △ | △ |  | △△ | Ⅱ | 足元を確認して移動する | ○○ | Ⅰ | 全員
本作業前 | 5 | 伐木する周囲を確認する | 👈指差し呼称 ①伐倒予定木の上方を見て伐倒方向を変えるようなつるがらみはないか ②枝がらみや頭上に落下しそうな枯れ枝がないか | [13 empty] | 伐倒者
本作業 | 6 | 受け口を作る前に、伐倒方向の周囲を確認する | 👈指差し呼称 ①伐倒方向の支障木等の除去はよいか ②伐倒予定木の樹高の２倍の範囲に他の作業者等がいないか | [13 empty] | 伐倒者
| 7 | 受け口を作る前に、退避場所の確認をする | 👈指差し呼称（一人KY） ①退避場所をきめたか ②退避路を確保したか | [13 empty] | 伐倒者
| 8 | ①受け口を作る ②受け口の下切をする | ①受け口の深さは、伐根直径の４分の１以上とし、大径木では、伐根直径の３分の１以上とする。 ②水平に切り込む。 | [13 empty] | 伐倒者
| 9 | ①受け口を作る ②受け口の斜め切りをする | 下切りに対して30 度から45 度までの角度、下切り及び斜め切りの終わりの部分を一致させる | [13 empty] | 伐倒者
| 10 | 追口を切込む前に無線で倒木することを他作業員に伝え、笛を吹き合図を行い周囲の確認をする | ①👈指差し呼称「伐倒方向ヨシ！」 ②作業者に無線にて知らせ、笛を鳴らし伐倒方向に他の作業者がいないことを確認して追口を切込む | [13 empty] | 伐倒者
|  |  | 周囲の作業員は無線、笛が聞こえたら伐倒者に合図連絡し逃避する |  |  | 逃避が遅れると伐倒木に激突する。 |  |  | ✕ | ✕ |  | ✕✕ | Ⅲ | 事前に逃避場所を決め無線、笛が聞こえたら伐倒者に合図連絡しすぐさま逃避場所に伐倒完了するまで逃避する | ○○ | Ⅰ | 周囲の作業者
| 11 | 追口を切込む | ①水平に切りすぎないようにする ②切込みの深さは、つる幅が伐根直径の 1/10 程度となるようにし、 切り込みすぎないこと | [13 empty] | 伐倒者
| 12 | くさびの打ち込み | ①大径木、重心の位置の判断し難い立木、起し木等の伐倒の場合には、必ず、くさびを２本以上使用する。 ②くさびを打ち込む時に、打ち込み方向に手足を置かない。 | [13 empty] | 伐倒者
| 13 | 退避 | くさびの打ち込みで、追い口が浮き始めたら、ただちに退避場所に退避する | [13 empty] | 伐倒者
跡始末 | 14 | 片付け | かかり木が生じた場合はかかり木手順書に準じ行う。
| 15 | 移動 | 移動する前に、チェンソーのチェーンブレーキをかけ、チェーンの静止を確認すること |  |  | 移動時に、チェンソーと接触し怪我をする。 |  |  | ✕ | △ |  | ✕△ | Ⅲ | チェンソーを止めて移動する | ○○ | Ⅰ | 伐倒者
伐木作業手順書（リスクアセスメント入り見本）
リスクアセスメントにて採用したリスク低減措置を本作業の作業手順に反映させる
テキスト類から作成した見本例です。それぞれの職場に合わせた作成に活用してください