## 地拵え作業手順例
|  |  |  | 作業手順書（地拵え作業 ） | [7 empty] | 承認 | 作成者
[伐木作業・造材作業・かかり木処理] は別手順書使用
整理番号
○○森林組合 |  |  |  | 作業人員 |  | 作業名 | 地拵え作業 | 作成年月日 |  | 〇年△月✕日 |  | 改訂年月日
機械・材料 |  | チェンソー・刈払い機、燃料、チェーンソーオイル |  |  | 道具・工具 | 手のこ、手かま、長柄かま、レーキ、なた、尺さお、トビ、笛、エピペン（夏場）、蜂スプレー（夏場）、毒吸引器（夏場） |  | 過去の事故・災害事例
保護具 |  | ヘルメット、フェイスガード、イヤマフ、防護ズボン、防振手袋、チェーンソーブーツ、すねあて、空調服（夏場）、防虫網（夏場） |  |  | 免許・資格 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育 チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育 |  | ・玉切りした根株が転がり地拵え中の下にいた作業員に激突 ・巻き落とし棒を使用せずにかまの柄の先端で除去し、かま刃部で大腿部を切創 ・林地内移動中に枝条に引っ掛かり転倒 ・ハチに刺され被災
作業の範囲 |  | 朝礼～周囲確認～地拵え作業～片付け～作業終了
作業 区分 | No. | 作業の手順 （ステップ） | 作業の急所 （安全、正確、やりやすく） |  |  | 危険性または有害性 （～するとき、～なので、～して、～になる） |  | リスクの評価 |  |  |  | リスク低減対策 | 対策後の評価 |  | 誰が
[8 empty] | 可能性 | 重篤度 | 危険度 | 評価 |  | 危険度 | 評価
準備 | 1 | 作業車に乗り合い現場集合 | ・道幅の狭い山道運転時は、落下物、積雪などの道路状況を充分注意して速度を落とし慎重に運転する ・駐車時はエンジンを切り、ブレーキをかけ、キーを抜き輪止めをする 👈指差し呼称 駐車ヨシ！ | [11 empty] | 運転者
| 2 | チェーンソー使用前点検 | ・チェーンソー点検項目表により行う ・エンジンを始動してチェック ・エンジン始動の際、チェーンソーブレーキをかける ・チェーンソーブレーキ、刃の回り方など動作を確認する ・目立ての際は、手袋を着用する |  |  | ・エンジン始動時に反動で怪我をする |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・エンジンを始動時には地面に置き始動する | 〇△ | Ⅰ | 作業者
[6 empty] | ・給油するとき燃料がこぼれて、火災・火傷・皮膚障害になる |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・給油時は手袋を使用し、エンジンを切る こぼれた場合は土にて吸収し回収 | ○○ | Ⅰ | 作業者
[6 empty] | ・燃料携帯用容器ペットボトルを使用すると破損する恐れがあり破損すると火災・火傷する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・金属製の携帯用容器の使用 | ○○ | Ⅰ | 作業者
[6 empty] | ・目立ての際刃に接触して切創する |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・切創防止手袋を使用して目立てる | ○○ | Ⅰ | 作業者
| 3 | 刈払い機の使用前点検 | ・刈払い機点検項目表により使用前には点検を行う ・地面に安定させ,エンジン始動でチェック ・エンジン始動後は2，3分間低速運転しアイドリングを行う ・飛散防止カバーは適切の位置についているかチェック ・刈刃の点検 |  |  | ・エンジン始動時に刈刃が障害物にふれて切創する |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・刈刃が地面や障害物にふれていないかを確認し、操作かんが動かない様に抑えて始動する | 〇△ | Ⅰ | 作業者
[6 empty] | ・給油するとき燃料がこぼれて、火災・火傷・皮膚障害になる |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・給油時は手袋を使用し、エンジンを切る こぼれた場合は土にて吸収し回収 | ○○ | Ⅰ | 作業者
[6 empty] | ・燃料携帯用容器ペットボトルを使用すると破損する恐れがあり破損すると火災・火傷する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・金属製の携帯用容器の使用 | ○○ | Ⅰ | 作業者
| 4 | 刈払い機の装着と調整と点検 | ・吊り金具と吊りバンドの損傷の有無のチェック ・脱着装置が正常に作動するか確認 ・肩バンドと肩当てを正しくあてがい、腰あてが右腰の適当な位置になるように肩バンドの長さを調整した後腰バンドを締める調整 ・操作かんの吊り金具を調整する | [11 empty] | 作業者
| 5 | 手工具の点検と確認 （手かま、長柄かま、手おの、なた） | ・柄や、刃の亀裂、欠けがあれば刃先が鈍角であれば交換・整備する ・ケースが破損していないか ・ケースベルトは破損していないか |  |  | ・持ち運びをするとき、刃物がむき出しになるので、身体に当り切創する。 |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・持ち運びする特はケースに入れる | 〇△ | Ⅰ | 作業者
[8 empty] | △ | △ | △△ | Ⅱ
| 6 | 朝礼・準備体操 安全打合せミーティング(本日の山割と作業指示) | ・その日の体調を知るとともに振動障害の予防のため、作業開始前体操を行う必要がある。 ・本日の作業内容と山割配置の指示と確認 ・危険個所、注意事項などの伝達 ・打合せをする時など刈払い作業中作業者に近づく時の確認 ・夏場は気温上昇対策等の指示と確認 ・冬場は凍結積雪による対策等の指示と確認 | [11 empty] | 全員
| 7 | KYK | ・作業を把握し本日の作業時の危険の予想して対策と行動目標を決める ・全員で 👈本日の行動○○ヨシ！ | [11 empty] | 全員
| 8 | 装備品の確認 | ・忘れ物はないかの確認 ・保護具はきちんと身に着けているか確認 | [11 empty] | 全員
| 9 | 徒歩で作業場へ移動する | ・足元周辺の枝条などをよく確認しながら小股で歩く ・チェーンソー、刈払い機、小道具は肩に担いで移動する |  |  | ・持ち運ぶ時、刈刃により切創する |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・移動時は保護カバーをして持ち運ぶ | 〇△ | Ⅰ | 全員
[6 empty] | ・倒木や、崖っぷちを歩くときに体制が崩れ滑り転倒・つい落する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・倒木の上や、崖っぷちそばは歩かない | ○○ | Ⅰ | 全員
本作業前 | 10 | 山割と作業範囲の状況の確認 | ・上下作業が無いか人員配置の確認 ・スマホの電波の状況確認 ・作業エリアの地形と障害物の有無の確認 ・傾斜、切株、枝条、残木などについて確認する | [11 empty] | 全員
| 11 | 作業場所の有害物への対応 | ・ハチ、ハチの巣、マムシなど有害動物の有無の確認 ・ハチの巣を確認したら、テープなどで表示し後日撤去する ・滑落する恐れのある浮石、倒木など不安定な物は取り除く | [11 empty] | 全員
本作業（雑草木の刈払い機による作業） | 12 | 【下刈りが必要な場合】 刈払い作業間隔の確認 | ・作業者間隔は、上下作業にならないよう、5ｍ近くなると相手にアイコンタクトし離れる ・笛で注意喚起 ・近づくときは笛、石、枝で合図しアイコンタクト、エンジンが止まったことを確認して前方から近づく | [11 empty] | 作業者
| 13 | 刈払い機による刈払い作業 | ・飛散防止カバーを付けて作業する ・バランスをとれた姿勢で行う ・前進および横移動の足運び、ひざと腰を使った操作等の基本動作を守る ・刈刃左側部1/3を使用する（キックバック防止） ・大振り、往復刈りしない（キックバック防止） ・傾斜地は、下方から上方へ向けて刈る ・刈高（腰高下）背丈が高い場合は、２段刈 |  |  | ・刈払いをするとき、刈刃が石等の固い物に当り刃が破損し切創する。 |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・障害物がありそうな場所は手かまで刈り取る | ○○ | Ⅰ | 作業者
[6 empty] | ・大振りをしてバランスをくずして転倒、刈り刃が接触し切創する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・大振りや往復刈り、刈刃で打ったり、たたいたりはしない | ○✕ | Ⅱ | 作業者
[6 empty] | ・背丈が高い下草を刈るとき、一度に根本を刈りはらうと、石などに刈刃が接触して、割れた破片があたり切創する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・背丈の高い下草は高い位置で刈り、安全を確認して低く刈り込む | ○✕ | Ⅱ | 作業者
| 14 | 刈払い機によるかん木の切倒し | ・刈払い機による伐倒作業は、丸のこ刃を使用して切断部φ８cm未満のかん木について丸鋸刃を使用し切倒す ・切断部φ８cm以上のかん木については、チェーンソーにより伐倒する ・樹高の２倍の危険区域内への立ち入り禁止 ・受口を作り、反対側から追口を切り切断する ・たわみのある木は、先に曲がり内側切込み後曲がり外側を切込む。 |  |  | ・他の作業者が、かん木を切断している箇所に立入、伐倒木に激突 |  | ✕ | ✕ | ✕✕ | Ⅲ | ・作業者は、かん木を伐倒する時には、合図をしてから行う ・他の作業者は、樹高の２倍の危険区域内への立ち入りはしない | ○✕ | Ⅱ | 作業者 他作業者
| 15 | 作業途中草類、つる等が絡まった時 | ・エンジンを止め，刈刃の回転が止まったことを確認し，刈払機を地面において刈刃を逆回転させたりして取り除く |  |  | ・刈刃から絡まった草を取るとき、エンジンが停止していないと刈刃が蛇足で回り刃に接触して指を切創 |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・必ずエンジンが止まり、刈刃の回転が止まっているのを確認し取り除く | 〇✕ | Ⅱ | 作業者
| 16 | 刈刃が岩石、障害物に当たった時 | ・エンジンを止め，刈刃の回転が止まったことを確認し，刈払機を地面において刈刃を確認する。 ・刈刃にひび若しくは割れ、折れが生じた物は刃を交換する |  |  | ・刈刃が接触して、ひびや破損したまま使用して、機械の振動が大きくなり、振動で刈刃の破損がひどくなり、刃が割れ飛来し切創する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・刈刃を確認し、損傷があれば取替える | ○○ | Ⅰ | 作業者
| 17 | 切株など障害物が多く雑なところでの作業時 | ・キックバックを起こしやすくなるので、低速で刈刃の位置刃の前方1/3の部分を使用して刈込む |  |  | ・不安定な場所の切株を刈払い機によって刈るときに身体が不安定になり、転倒や刈刃に接触する。 |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・不安定な場所の切株の周りは、手刈をする | ○○ | Ⅰ | 作業者
| 18 | 作業休憩、燃料給油、目立て | ・エンジン停止、地面が安定した場所で停止を確認し給油と休憩 ・目立てを行う時は手袋使用 |  |  | ・給油するとき燃料がこぼれて、火災・火傷・皮膚障害になる |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・給油時は手袋を使用し、エンジンを切る こぼれた場合は土にて吸収し回収 | ○○ | Ⅰ | 使用者
[6 empty] | ・エンジン始動時に刈刃が障害物にふれて切創する |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・刈刃が地面や障害物にふれていないかを確認し、操作かんが動かない様に抑えて始動する | ○△ | Ⅰ | 使用者
本作業（雑草木のチェーンソーによる作業） | 19 | 【灌木・残存木がある場合】 チェーンソーによる伐倒作業 | ・ここでは、胸高直径20㎝以下のかん木・残存木についての伐倒作業手順とする。 ・胸高直径20cm以上の伐倒作業は別途の伐木作業手順に準じて行う
| 20 | 選木 立木全体を確認をする | ・木の種類（広葉樹か針葉樹か）の確認 ・対象木の重心、直径、樹高の確認 ・立木周辺の地形と障害物（浮石、かん木、枯れ木、ささなど）の確認と除去 ・立木の上方の状態（つるがらみ、枝がらみなどの有無）の確認とその除去 | [11 empty] | 作業者
| 21 | 伐倒方向の確認と決定 | ・できれば、棚を作成する方向に伐倒させる ・ロープを使用して伐倒方向へ確実に倒す ・伐倒方向に他作業員や支障物が無いか確認する ・曲がっているかん木は、最初に曲がっている内側に切込みを入れてから反対側に切込む |  |  | ・伐倒した時浮石などの障害物や、枝条などが伐倒した木に当たり跳ね、伐倒者に激突する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・伐倒作業の支障となる障害物などは事前に取り除く | 〇✕ | Ⅱ | 作業者
| 22 | 受け口を作る 受け口の確認 | ・下切り深さ・伐根直径の1/4以上 ・斜め切り面・30～45° ・終点を一致させる |  |  | ・キックバックが起こり、足を切創する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・刃先を使用しない | 〇✕ | Ⅱ | 作業者
|  |  | ・受口が伐倒方向へ適切に作られているか確認 ・受け口の位置、大きさ、深さなど確認と受口の修正 👈指差し呼称 伐倒方向ヨシ！ | [11 empty] | 作業者
| 23 | 伐倒方向・周囲の再確認 | ・周囲に他の作業者がいないことを確認。 👈指差し呼称 周囲確認ヨシ！ |  |  | ・死角にいる他の作業者が危険区域に入り、伐倒木に激突する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・合図を聞いたら危険区域には入らない | 〇✕ | Ⅱ | 他作業者
| 24 | 伐倒の本合図 | ・手をあげて、呼子にて、ピイー、ピッ ピイー 👈指差し呼称 合図確認ヨシ！ |  |  | ・合図が届いておらず、伐倒木が他の作業者に激突する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・合図が届いたことを確認するまで、追い口作業にかからない | ○○ | Ⅰ | 作業者
|  |  | ・他の作業者は退避したことを、呼子にてピイー ピイ ピイ ピイー 応答合図する | [11 empty] | 他作業者
| 25 | 追い口切りを行う | ・受け口の高さの、下から2/3程度の位置を水平に切り込むことを基本に切込み位置を確認する |  |  | ツルを切りすぎ、伐倒方向が変わったことにより伐倒者に激突する |  | ✕ | ✕ | ✕✕ | Ⅲ | ・追い口は一気に入れず、伐倒木の上方、重心、移動など様子を見ながら段階的に追い口切りを行う | 〇✕ | Ⅱ | 作業者
[6 empty] | 追い口を入れすぎツルが残らず勢いよく倒れ伐倒者に激突する |  | ✕ | ✕ | ✕✕ | Ⅲ
| 26 | 退避場所へ退避する | ・伐倒木が傾き始めたら、あらかじめ定めておいた退避場所へ速やかに移動して、伐倒木の動きを見守る |  |  | ・慌てて退避し、枝条にひっかっかり転倒する |  | ✕ | △ | ✕△ | Ⅲ | ・焦って走ったりしない | 〇△ | Ⅱ | 作業者
[6 empty] | ・退避中チェンソーの刃があたり切創する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・退避時は、チェンソーブレーキを使用するか、エンジンを切る | 〇〇 | Ⅰ | 作業者
[6 empty] | ・退避が遅れ伐倒木に激突する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・伐倒木が傾き始めたら直ちに退避する | 〇〇 | Ⅰ | 作業者
| 27 | 伐倒木の安定を確認 | ・原木が安定しているか。（急傾斜地では、伐倒木が滑落して安定までに時間がかかる。）枝条などの飛来落下がないかの安全確認 ・ツルが残っている場合は切り離す。(切り離す時は、元口の移動を考慮し、立ち位置に気を付ける。) ・伐倒完了後、必要であれば玉切り、枝払いを行う | [11 empty] | 作業者
|  |  | ・かかり木の発生があるか確認する ・かかり木が生じた場合はかかり木手順書に準じ行う | [11 empty] | 作業者
| 28 | 伐倒終了と周囲の確認 | ・伐倒後周囲を確認後、手をあげて伐倒終了合図を呼子にて ピイー 👈指差し呼称 周囲確認合図ヨシ！ | [11 empty] | 作業者
| 29 | 次の木へ移動 | ・チェーンソーブレーキをかけてエンジンを止め枝条など足元に注意して移動する |  |  | ・チェーンソーブレーキが意図せず解除され、切創する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・エンジンを切って移動する | ○○ | Ⅰ | 作業者
本作業 （小道具を使用しての作業） | 30 | なたを使用しての作業 | ・振り下ろす先に、手足、膝が位置するような姿勢で作業しない ・かん木やササの切口はできるだけ平滑(へいかつ)にする ・逆なたで作業はしない ・適度な力加減で作業をする（力まかせの作業はしない） ・細かいかん木を切る場合は、一方の手で固定して切断し、固定した手の近くでは切断しない ・刃先が当たるような障害物は取り除く | [11 empty] | 作業者
| 31 | かまを使用しての作業 | ・かん木やササの切口はできるだけ平滑(へいかつ)にする ・かまの種類に適した使用法をする ・逆手や逆足をせず正しい持ち方と足の構え方をする ・足下より下方を刈らない ・跳ね返るかん木は片方の手でしっかり掴み注意深く刈る | [11 empty] | 作業者
本作業（棚の作成作業） | 32 | 棚を作る場所を決める | ・林地残材や、枝条など等高線にそって横向きに積む ・棚の大きさ（幅）はコンパクトにする ・上下間隔は大きい方が良い ・隣地を上下に移動できるよう適当な間隔ですき間を作る |  |  | ・傾斜地で、作業中に石や根株、枝条が転落して他の作業者に激突する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・他の作業者と上下にならない様お互いの位置について山割配置と、他の作業者の行動位置をよく見る | ○✕ | Ⅱ | 作業者
| 33 | 棚を作る | ・２ｍくらいの笹や低木を刈りながら筋を付けて置く （棚の集積固定として、生立木を少し高い位置で刈る場合もある） |  |  | ・倒れているかん木や、枝が跳ねて飛んで身体に当たり打撲切創する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・跳ねて来そうなかん木や枝は、最初に曲がっている内側に切込みを入れてから反対側に切込み処理する | ○✕ | Ⅱ | 作業者
|  |  | ・刈払った雑草木は、末木、枝条と一緒に等高線沿いに筋状に置く ・枝条は二か所以上の杭や立木に引っかかるように置く | [11 empty] | 作業者
|  |  | ・積上げた棚が移動しない様に、伐根のある所に積み上げるかまたは、伐根がない場所では太目な枝条や林地残材の幹で作った杭をかけや打ち、そこに集積させる |  |  | ・くい打ちをするとき、力任せに行い目標がずれ打撲する。 |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・最初の一撃はゆっくり手足に注意して正確にたたく | 〇△ | Ⅰ | 作業者
|  |  | ・枝条などの量が多いときは、巻き立てで移動させる場合がある ・巻き立てするときは量や、大きさに注意し、多すぎる枝木は何度かに分けて巻き立てる ・かん木をまくるときに、たわんでいた枝などが跳ね返ってくるので、かん木の状態に注意しながら作業をする |  |  | ・巻き立てするとき、カマの柄で行ったため、刃の部分に手が当たり切創する | [5 empty] | ・現場等で調達した、巻き落とし棒を使用する。 |  |  | 作業者
[6 empty] | ・巻き落とした時に、下にいた作業員に激突 |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・下に作業員が居ないか確認するため落とす前に合図をする | ○✕ | Ⅱ | 作業者
|  |  | ・棚より大きく飛び出した枝は切り返しを行う ・棚から下へはみ出した物は切って、次に下にくる棚に入れる ・棚の長さを揃える ・隣の棚と高さがずれた場合はすき間を作る ・浮石があったら、拾って、棚の斜面上側に隣接させ置く | [11 empty] | 作業者
|  |  | ・枝条などの片づけは、乾燥すると固くなり、なたやのこでの切断がしにくくなるので、また、水分が多い方が柔軟で、コンパクトに集積できるので、出来るだけ生木に近い状態のとき（乾燥する前）に行う ・丸太を移動する時は転がりやすいので杭止めをして行う |  |  | ・固い枝条をなた、かまなどで伐るとき、水分が抜けて固くなっているので刃が滑り、切創する。 |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・手足を刈る位置の近くに置かないで注意深く刈る | ○△ | Ⅰ | 作業者
[6 empty] | ・枝が無い丸太を動かすとき、勢いが付きコントロールできず、激突する。 |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・転がりやすい丸太は杭止めを行う | ○○ | Ⅰ | 作業者
| 34 | 棚の作成後チェーンソーによる残存木伐倒作業 | ・棚作成後刈払い機で切れない残立木について、チェーンソーにより伐倒する ・立木の2倍以上に人がいないか確認し、手順２０～２８に準じて伐倒する ・棚に対しロープなどを使用して平行に倒す 👈指差し呼称 周囲確認合図ヨシ！ | [11 empty] | 作業者
| 35 | 仕上げ | ・枝条など植え付けに支障のある残材を整理する ・株高な伐根は切り下げる ・大きな枝などは、散布しやすいように細断して散布する | [11 empty] | 作業者
休憩 昼食 | 36 | 休憩・昼食 | ・昼食時、進捗状況等を全員で共有する ・昼食は、車まで徒歩で往復する ・休憩時は、安全な場所を選定して行う | [11 empty] | 全員
後始末 | 37 | 作業終了、車へ戻る | ・片付ける ・足元周辺の枝条などをよく確認して小股で歩く ・チェーンソー、刈払い機、小道具は肩に担いで移動する |  |  | ・持ち運ぶ時、刈刃により切創する |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・移動時は保護カバーをして持ち運ぶ | 〇△ | Ⅰ | 作業者
[6 empty] | ・倒木や、崖っぷちを歩くときに体制が崩れ滑り転倒・つい落する |  | △ | ✕ | △✕ | Ⅲ | ・倒木の上や、崖っぷちそばは歩かない | ○○ | Ⅰ | 全員
| 38 | 刈払い機の点検と目立て整備 | ・刈払い機点検項目表に沿って点検を行う ・目立てを行う（目立ての際は、手袋を着用する） ・不良個所の交換及び修理は当日内に行い、発注が必要な場合は当日内に発注しておく |  |  | ・目立ての際刃に接触して切創する |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・切創防止手袋を使用して目立てる | ○○ | Ⅰ | 作業者
| 39 | チェーンソーの点検と整備 | ・チェーンソー点検項目表に沿って点検を行う ・目立てを行う（目立ての際は、手袋を着用する） ・不良個所の交換及び修理は当日内に行い、発注が必要な場合は当日内に発注しておく |  |  | ・目立ての際刃に接触して切創する |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・切創防止手袋を使用して目立てる | ○○ | Ⅰ | 作業者
| 40 | 手工具の点検と整備 （手かま、長柄かま、手のこ、なた） | ・柄、刃の亀裂、欠けがあれば交換する ・異常が無いか目視確認する ・かま刃、なた刃を砥ぐ |  |  | ・かま刃、なた刃を砥ぐとき刃に接触して切創する |  | △ | △ | △△ | Ⅱ | ・切創防止手袋を使用して砥ぐ | ○○ | Ⅰ | 作業者
作業終了後 | 41 | 作業終了後ミーティング | ・作業者の体調確認、進捗状況の確認 ・ヒヤリ・ハットの共有 ・翌日の作業確認。 | [11 empty] | 全員